## Sprint 1
Date | Estimated User Stories Done | Actual User Stories Done | Estimated Work Hours Spent | Actual Work Hours Spent
2022-07-01 | 0 | 0 | 10 | 8
2022-07-02 | 1 | 0 | 20 | 16
2022-07-03 | 1 | 1 | 30 | 25
2022-07-04 | 2 | 2 | 39.5 | 32.5
2022-07-05 | 2 | 2 | 42 | 32.5
2022-07-06 | 2 | 2 | 46 | 40
2022-07-07 | 2 | 3 | 50 | 45
2022-07-08 | 3 | 3 | 52 | 55
2022-07-09 | 3 | 3 | 56 | 57
2022-07-10 | 3 | 4 | 58 | 60
2022-07-11 | 4 | 4 | 61.5 | 60
2022-07-12 | 4 | 4 | 65 | 60
2022-07-13 | 4 | 4 | 68 | 62
2022-07-14 | 4 | 4 | 70 | 65
2022-07-15 | 4 | 4 | 74 | 65
2022-07-16 | 5 | 4 | 78 | 65
2022-07-17 | 5 | 5 | 80 | 75
2022-07-18 | 5 | 5 | 80 | 77
2022-07-19 | 6 | 6 | 84.5 | 80
Sprint Stats
Sprint | Avg User Story /day | Avg Work Hour/day
Up to 1 | 0.66667 | 8.1667
Up to 2 | 0.4 | 5.2
Up to 3 | 0.33333 | 4
Total | 0.46667 | 5.7889